## Sheet0
				octubre 20, 2021 @ 01:40

Num. Expediente	Organismo		Titulo Expediente		Tipo Incidencia	Tipo de Contrato	Tipo Tramitación		Importe	Fecha Aprobación	Fecha Inicio	Causa/Justificación	Organismo

Alc-cont 82/18	SERVICIO DE CONTRATACIÓN		Desarrollo Cuadro Mando Policía		Modificación de contrato	Servicios	Ordinario		0	2019-07-23	2019-07-25 00:00:00.0	Ampliación del plazo de ejecución del contrato en 3 meses, a contar desde el día siguiente a la formalización de la modificación contractual.	SERVICIO DE CONTRATACIÓN
ALC-CONT-114/18	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA (IFS 2018)		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2019-08-13 00:00:00.0	2019-08-06 00:00:00.0	Ampliación de plazo en 28 dias naturales	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS
ALC-CONT-112/18	URBANISMO		Accesibilidad plaza Cruz Roja		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2019-10-22	2019-10-25 00:00:00.0	Ampliación del plazo de ejecución de las obras en 20 días	URBANISMO
ALC-CONT-116/18	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		INFRAESTRUCTURAS LIBRE-VERDE DEPORTIVAS (IFS 2018)		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2019-11-05 00:00:00.0	2019-11-25 00:00:00.0	Ampliación de plazo de 1 mes	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS
ALC-CONT-17/2019	URBANISMO		Obras fabrica Tabacos-EDUSI-FEDER		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2019-12-17 00:00:00.0	2019-11-28 00:00:00.0	Ampliación del plazo en 30 días	URBANISMO
ALC-CONT-112/18	URBANISMO		Accesibilidad plaza Cruz Roja		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		19311.54	2019-12-17 00:00:00.0	2019-12-19 00:00:00.0	Incremento en el proyecto modificado	URBANISMO
81/18	SERVICIO DE GESTIÓN PATRIMONIAL		Traslado Torre Placia		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	17/03/20	18/03/20	Solicitud de ampliacion del plazo de ejecución debido a un retraso en las autorizaciones preceptivas para las investigaciones arqueológicas. Ampliación plazo hasta el 14/02/2020	SERVICIO DE GESTIÓN PATRIMONIAL
ALC-CONT-114/18	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA (IFS 2018)		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2019-08-13 00:00:00.0	2020-01-14 00:00:00.0	Ampliación de plazo en 28 dias naturales	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS
ALC-CONT-124/18	URBANISMO		Acondicionamiento entorno de La Isleta		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2019-11-05 00:00:00.0	2020-01-14 00:00:00.0	Ampliación de plazo en 1 mes	URBANISMO
ALC-CONT-16/2019	URBANISMO		Mejora accesibilidad C/ Poeta Zorrilla		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2019-12-17 00:00:00.0	2020-01-21 00:00:00.0	Ampliación de plazo	URBANISMO
58/19	URBANISMO		Urb. Parcela C/ Aucuba Madroño. La Cañada Fenollar		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2020-03-31 00:00:00.0	2020-03-10 00:00:00.0	Ampliación del plazo debido a la demora en el inicio de la obra, la demora por parte de ibedrola en la aprobaciónd el aproyecto de canalización y las precipitaciones de los días 21 a 23 de enero.	URBANISMO
ALC-CONT-22/2019	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Obras zona verde Avda. PP Escandinavos		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2020-03-17 00:00:00.0	2020-04-28 00:00:00.0	Ampliación del plazo de ejecución debido a la DANA de los días 19 y 21 de enero de 2020.	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS
ALC-CONT-14/2019	SERVICIO DE CULTURA		Recuperación arquitectónica castillo San Fernando		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2020-07-28	2020-05-20 00:00:00.0	retraso en la ejecución debido a la aplicación de los protocolos sanitarios y actos vándalicos.	SERVICIO DE CULTURA
ALC-CONT-19/2019	URBANISMO		Rehabilitación del Skatepark Monte Tossal		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2020-06-23	2020-06-25 00:00:00.0	Ampliación plazo de ejecución debido a la paralización por la pandemia del COVID-19.	URBANISMO
42/19	DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y HOSTELERÍA		Comunicación y promoción Hosteleria y Comercio		Modificación de contrato	Servicios	Ordinario		0	2020-07-28 00:00:00.0	2020-07-02 00:00:00.0	Variación en las prestaciones objeto del contrato como consecuencia de la pandemia del COVID-19 sin variar el importe ni duración contrato	DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y HOSTELERÍA
49/19	URBANISMO		Obras mejoras zonas verdes Barranco ovejas		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2020-07-21 00:00:00.0	2020-07-20 00:00:00.0	Ampliación del plazo en 5 semanas	URBANISMO
45/19	URBANISMO		Urbanizacion plaza Justicia		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		116454.24	2020-09-08	2020-09-08	Autorización a la empresa para ejecutar las obras del proyecto modificado	URBANISMO
35/19	SERVICIO TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD		Señalización vertical y horizonal ciudad		Modificación de contrato	Servicios	Urgente		0	2020-09-22 00:00:00.0	2020-09-23 00:00:00.0	Ampliación plazo para implantación sistema informático de gestión	SERVICIO TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
88/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Adecuacion 2 locales C/ Sargento Vaillo, 2 lotes		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2020-10-27 00:00:00.0	2020-10-01 00:00:00.0	Ampliación de plazo en 21 días	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS
31/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Erosion-adecuac. espacio forestal degradad Tossal		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2020-10-20 00:00:00.0	2020-10-13 00:00:00.0	Ampliación de plazo	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS
134/19	URBANISMO		Incremento plazas aparcamiento P.I. Las Atalayas		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2020-10-20 00:00:00.0	2020-10-13 00:00:00.0	Ampliación del plazo debido a circusntancias imprevisibles para el contratista.	URBANISMO
ALC-CONT-12/2019	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Pasos elevados ferrocarril (Emergencia)		Modificación de contrato	Obras	Emergencia		0	2020-10-27 00:00:00.0	2020-10-22 00:00:00.0	Pendiente de autorizaciones y nuevos trabajos por causas no visibles en el proyecto	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS
33/19	SERVICIO DE CONTRATACIÓN		Centro acogida e inserción personas sin hogar		Modificación de contrato	Servicios	Urgente		96444.49	2021-03-30 00:00:00.0	2020-10-23 00:00:00.0	Aumento de prestaciones objeto del contrato	SERVICIO DE CONTRATACIÓN
75/19	SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA		Sábado Ramblero y Fiesta Fin Año 2020-2021		Modificación de contrato	Privado	Ordinario		12705	2020-11-24 00:00:00.0	2020-11-05 00:00:00.0	COVID-19 ( modificación del plazo de ejecución del contrato lote C )	SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
70/19	SERVICIO DE EDUCACIÓN		Actividades Prevención Conductas Adictivas		Modificación de contrato	Servicios	Ordinario		15300	2021-05-04 00:00:00.0	2020-11-06 00:00:00.0	COVID-19 – Modificación de la prórroga Lote 1	SERVICIO DE EDUCACIÓN
70/19	SERVICIO DE EDUCACIÓN		Actividades Prevención Conductas Adictivas		Modificación de contrato	Servicios	Ordinario		0	2020-12-09 00:00:00.0	2020-12-09 00:00:00.0	COVID-19 ( modificación fecha de duración ) LOTE 3	SERVICIO DE EDUCACIÓN
78/19	URBANISMO		Acondicionamiento Plaza Progreso		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		91281.72	2020-12-01 00:00:00.0	2020-11-11 00:00:00.0	Tras reiteradas peticiones de los vecinos para que se solucione el problema del pavimento de la Plaza del Progreso en el barrio Tómbola, debido sobre todo al empuje de las raíces de los árboles.	URBANISMO
30/20	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS		Obras emergencia recuperación playa Postiguet		Modificación de contrato	Obras	Emergencia		62197.96	2020-12-01 00:00:00.0	2020-12-01	El rpoyecto original no incluía la aportación de materiales de relleno. También se vio necesario disponer de un sistema de reducción de olores que afecta a los comercios cercanos y los vecinos	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS
70/19	SERVICIO DE EDUCACIÓN		Actividades Prevención Conductas Adictivas		Modificación de contrato	Servicios	Ordinario		1077.5	2020-12-09 00:00:00.0	2020-11-19 00:00:00.0	COVID-19, se incrementan en un 10% el importe del contrato al incrementarse el nº de sesiones ( LOTE nº 8)	SERVICIO DE EDUCACIÓN
127/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Renovacion paisajistica Plaza Castellón		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2020-12-22 00:00:00.0	2020-11-20 00:00:00.0	Se amplía el plazo de ejecución como consecuencia de situaciones excepciones (rebrote covid19 posterior a la epoca estival y Fugas de agua por averías en la red)	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS
117/19	SERVICIO DE CULTURA		Obras baluarte mina castillo Sta Barbara		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2020-12-22 00:00:00.0	2020-11-25 00:00:00.0	La atramitación de residuos de materiales peligrosos ha supueto una interrupción de los trabajos durante 2 meses y habiendo transcurridos casi 4 meses de obra por la aparición de hallazgos arqueológicos de importancia.	SERVICIO DE CULTURA
31/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Erosion-adecuac. espacio forestal degradad Tossal		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		188711.23	2020-12-15 00:00:00.0	2020-12-02 00:00:00.0	Circunstancias no previstas inicialmente y que han surgido durante la ejecución de las obras, exponiendo los motivos y argumentos en la redacción del proyecto modificado.	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS
108/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Renovación y pavimentación de calzadas. 8 lotes.		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2021-01-26 00:00:00.0	2020-12-23 00:00:00.0	Se considera necesario introducir ligeras modificaciones en cuanto a la superficie a tratar, que no suponen incremento del presupuesto ni variación en el plazo de ejecución	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS
87/19	SERVICIO DE CULTURA		Obras Apertura público cinco refugios antiaéreos		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2021-01-26 00:00:00.0	2021-01-14 00:00:00.0	Circunstancias sobrevenidas durante la ejeución del contrato que han afectado a su desarrollo	SERVICIO DE CULTURA
116/19	SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA		Carnaval Adultos 2020-2021		Modificación de contrato	Servicios	Urgente		15125	2021-02-02 00:00:00.0	2021-01-19 00:00:00.0	COVID-19	SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
115/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Construccion nave industrial fase 1		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2021-02-09 00:00:00.0	2021-01-20 00:00:00.0	Durante la ejecución de las obras contempladas en el proyecto principal, la dirección facultatva consideró necesario introducir unas ligeras modificaciones, que se señalan en el informe justificativo del proyecto modificado.	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS
75/19	SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA		Sábado Ramblero y Fiesta Fin Año 2020-2021		Modificación de contrato	Privado	Ordinario		0	2021-02-09 00:00:00.0	2021-01-21 00:00:00.0	Medidas COVID-20. Prohibición de realizar eventos en el año 2021 como consecuencia del covid, por lo que se amplía plazo de ejecución contrato en un año ( lote A)	SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
110/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Luminarias barrios y polígonos 3 Lotes		Modificación de contrato	Suministros	Ordinario		0	2021-02-23 00:00:00.0	2021-01-26 00:00:00.0	Como consecuencia de la situación excepconal de la ampliación de pedido y recepción de material en fecha, no hay garantía de recibir los materiales a tiempo, y se solicita ampliar el plazo hasta 20-02-2021	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS
81/19	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS		Plan Local de Residuos y Proy Gestión Plan Zonal 9		Modificación de contrato	Servicios	Ordinario		0	2021-03-09 00:00:00.0	2021-02-15 00:00:00.0	Retrasos por obtención de documentación técnica y por la crisis sanitaria	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS
104/19	SERVICIO DE CONTRATACIÓN		Vallados Semana Santa y Fogueres		Modificación de contrato	Suministros	Ordinario		0	2021-04-06 00:00:00.0	2021-03-09 00:00:00.0	Cancelación de las procesiones previstas durante la celebración de la Semana Santa 2021.	SERVICIO DE CONTRATACIÓN
124/19	URBANISMO		Reforma Finca Benisaudet		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2021-04-20 00:00:00.0	2021-03-22 00:00:00.0	Ampliación del plazo de ejecución inicial en dos (2) meses debido a circunstancias imprevisibles.	URBANISMO
70/19	SERVICIO DE EDUCACIÓN		Actividades Prevención Conductas Adictivas		Modificación de contrato	Servicios	Ordinario		0	2021-05-04 00:00:00.0	2021-03-31 00:00:00.0	Restricciones derivadas del COVID-19	SERVICIO DE EDUCACIÓN
137/19	URBANISMO		Mejora sistema viario C/ Padre Espla		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2021-04-13 00:00:00.0	2021-04-09 00:00:00.0	Circunstancias ajenas al contratista	URBANISMO
48/19	URBANISMO		Reurbanizacion Paseo Explanada Fase II		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2021-04-20 00:00:00.0	2021-04-09 00:00:00.0	Circunstancias imprevistas en la ejecución de la obra que hacen precisa una ampliación del plazo de ejecución.	URBANISMO
112/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Sistemas de climatización Fase I		Modificación de contrato	Suministros	Ordinario		0	2021-04-06 00:00:00.0	2021-04-12 00:00:00.0	Solicitud del contratista de ampliación de plazo.	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS
113/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Sistemas climatización edif. municipales Fase II		Modificación de contrato	Suministros	Ordinario		0	2021-04-06 00:00:00.0	2021-04-12 00:00:00.0	Solicitud de ampliación del plazo por parte del contratista informado favorablemente por el Responsable del Contrato.	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS
117/19	SERVICIO DE CULTURA		Obras baluarte mina castillo Sta Barbara		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		56310.87	2021-05-25 00:00:00.0	2021-04-20 00:00:00.0	CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS SOBREVENIDAS, NO PREVISIBLES, QUE DETERMINAN LA NECESIDAD DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO	SERVICIO DE CULTURA
135/19	URBANISMO		Reurbanizacion calles en San Gabriel		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2021-05-25 00:00:00.0	2021-05-04 00:00:00.0	Ampliación del plazo de ejecución, de dos (2) meses, debido a los retrasos en las operaciones de renovación de la red de agua potable por Aguas Municipalizadas de Alicante.	URBANISMO
133/19	URBANISMO		Reurbanizacion barrio Rabasa		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2021-06-08 00:00:00.0	2021-05-18 00:00:00.0	Ampliación del plazo de ejecución debido a circunstancias e imprevistos no imputables al contratista.	URBANISMO
104/19	SERVICIO DE CONTRATACIÓN		Vallados Semana Santa y Fogueres		Modificación de contrato	Suministros	Ordinario		0	2021-06-15 00:00:00.0	2021-05-25 00:00:00.0	Cancelación de la celebración de la tradicional "Ofrenda de flores" de las fiestas oficiales de la ciudad, "Les Fogueres de Sant Joan" durante los días 21 a 24 de junio de 2021.	SERVICIO DE CONTRATACIÓN
124/19	URBANISMO		Reforma Finca Benisaudet		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		103623.63	2021-07-06 00:00:00.0	2021-06-11 00:00:00.0	Redacción de proyecto modificado y ampliación del plazo de ejecución en tres meses para llevar a efecto la modificación, debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.	URBANISMO
135/19	URBANISMO		Reurbanizacion calles en San Gabriel		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		68879.25	2021-09-28 00:00:00.0	2021-07-19 00:00:00.0	Inclusión de obras adicionales, sin que sea posible su ejecución spearada del resto del contrato, así como derivadas de causas obrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación. Ampliación del plazo en 2 meses.	URBANISMO
137/19	URBANISMO		Mejora sistema viario C/ Padre Espla		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		471900	2021-08-03 00:00:00.0	2021-07-21 00:00:00.0	Motivos de la necesidad de la modificación del proyecto, plantean una propuesta técnica que afecta a: un aparcamiento provisional, a la red de drenaje y saneamiento, al alumbrado público, a la semaforización y a desvíos provisionales.	URBANISMO
48/19	URBANISMO		Reurbanizacion Paseo Explanada Fase II		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		235947.97	2021-08-03 00:00:00.0	2021-07-23 00:00:00.0	Ampliación de plazo y autorización a la empresa para ejecutar las obras del modificado	URBANISMO
95/20	URBANISMO		Servicio redacc.proyecto urb.playa Almadraba		Modificación de contrato	Servicios	Ordinario		0	2021-08-24 00:00:00.0	2021-08-10 00:00:00.0	Ampliación del plazo de ejecución del servicio en 30 días naturales debido a retrasos por dificultades de agenda entre los diversos agentes afectados.	URBANISMO
137/19	URBANISMO		Mejora sistema viario C/ Padre Espla		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		472493.38	2021-08-31 00:00:00.0	2021-08-17 00:00:00.0	Aprobación proyecto modificado y ampliación del plazo de ejecución según acuerdo JGL de 03 de agosto de 2021, en el que se autorizó la redacción del proyecto, la ampliación del plazo y la ejecución provisional de las obras.	URBANISMO
133/19	URBANISMO		Reurbanizacion barrio Rabasa		Modificación de contrato	Obras	Ordinario		0	2021-09-21 00:00:00.0	2021-09-08 00:00:00.0	Ampliación del plazo de ejecución en 3 semanas debido retrasos producidos por la ampliación de la red de riego y las circunstancias climáticas de temperaturas adversas en julio y agosto.	URBANISMO

Total Informe					67

				Page 1 / 1