## CONTRATOS MODIFICADOS
Excmo. Ayuntamiento de Alicante		CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2021 y el 31/03/2021					Fecha:26/04/2021
Num. Expediente	Organismo		Titulo Expediente	Tipo de Contrato	Tipo Tramitación	Importe	Fecha Aprobación	Fecha Inicio	Causa/Justificación
33/19	SERVICIO DE CONTRATACIÓN		Centro acogida e inserción personas sin hogar	Servicios	Urgente	96444.49 €	30/03/21	23/10/20	Aumento de prestaciones objeto del contrato
87/19	SERVICIO DE CULTURA		Obras Apertura público cinco refugios antiaéreos	Obras	Ordinario	0	26/01/21	14/01/21	Circunstancias sobrevenidas durante la ejeución del contrato que han afectado a su desarrollo
116/19	SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA		Carnaval Adultos 2020-2021	Servicios	Urgente	15125 €	02/02/21	19/01/21	COVID-19
115/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Construccion nave industrial fase 1	Obras	Ordinario	0	09/02/21	20/01/21	Durante la ejecución de las obras contempladas en el proyecto principal, la dirección facultatva consideró necesario introducir unas ligeras modificaciones, que se señalan en el informe justificativo del proyecto modificado.
75/19	SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA		Sábado Ramblero y Fiesta Fin Año 2020-2021	Privado	Ordinario	0	09/02/21	21/01/21	Medidas COVID-20. Prohibición de realizar eventos en el año 2021 como consecuencia del covid, por lo que se amplía plazo de ejecución contrato en un año ( lote A)
110/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Luminarias barrios y polígonos 3 Lotes	Suministros	Ordinario	0	23/02/21	26/01/21	Como consecuencia de la situación excepconal de la ampliación de pedido y recepción de material en fecha, no hay garantía de recibir los materiales a tiempo, y se solicita ampliar el plazo hasta 20-02-2021
81/19	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS		Plan Local de Residuos y Proy Gestión Plan Zonal 9	Servicios	Ordinario	0	09/03/21	15/02/21	Retrasos por obtención de documentación técnica y por la crisis sanitaria

				Page 1 / 1