## CONTRATOS MODIFICADOS 2 TRIM
Excmo. Ayuntamiento de Alicante			CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/04/2021 y el 30/06/2021					Fecha:19/07/2021
Num. Expediente	Organismo		Titulo Expediente	Tipo de Contrato	Tipo Tramitación	Importe	Fecha Aprobación	Fecha Inicio	Causa/Justificación
104/19	SERVICIO DE CONTRATACIÓN		Vallados Semana Santa y Fogueres	Suministros	Ordinario	0	06/04/2021	09/03/2021	Cancelación de las procesiones previstas durante la celebración de la Semana Santa 2021.
124/19	URBANISMO		Reforma Finca Benisaudet	Obras	Ordinario	0	20/04/2021	22/03/2021	Ampliación del plazo de ejecución inicial en dos (2) meses debido a circunstancias imprevisibles.
70/19	SERVICIO DE EDUCACIÓN		Actividades Prevención Conductas Adictivas	Servicios	Ordinario	0	04/05/2021	31/03/2021	Restricciones derivadas del COVID-19
137/19	URBANISMO		Mejora sistema viario C/ Padre Espla	Obras	Ordinario	0	13/04/2021	09/04/2021	Circunstancias ajenas al contratista
48/19	URBANISMO		Reurbanizacion Paseo Explanada Fase II	Obras	Ordinario	0	20/04/2021	09/04/2021	Circunstancias imprevistas en la ejecución de la obra que hacen precisa una ampliación del plazo de ejecución.
112/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Sistemas de climatización Fase I	Suministros	Ordinario	0	06/04/2021	12/04/2021	Solicitud del contratista de ampliación de plazo.
113/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Sistemas climatización edif. municipales Fase II	Suministros	Ordinario	0	06/04/2021	12/04/2021	Solicitud de ampliación del plazo por parte del contratista informado favorablemente por el Responsable del Contrato.
117/19	SERVICIO DE CULTURA		Obras baluarte mina castillo Sta Barbara	Obras	Ordinario	56310.87	25/05/2021	20/04/2021	CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS SOBREVENIDAS, NO PREVISIBLES, QUE DETERMINAN LA NECESIDAD DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO
135/19	URBANISMO		Reurbanizacion calles en San Gabriel	Obras	Ordinario	0	25/05/2021	04/05/2021	Ampliación del plazo de ejecución, de dos (2) meses, debido a los retrasos en las operaciones de renovación de la red de agua potable por Aguas Municipalizadas de Alicante.
133/19	URBANISMO		Reurbanizacion barrio Rabasa	Obras	Ordinario	0	08/06/2021	18/05/2021	Ampliación del plazo de ejecución debido a circunstancias e imprevistos no imputables al contratista.
104/19	SERVICIO DE CONTRATACIÓN		Vallados Semana Santa y Fogueres	Suministros	Ordinario	0	15/06/2021	25/05/2021	Cancelación de la celebración de la tradicional "Ofrenda de flores" de las fiestas oficiales de la ciudad, "Les Fogueres de Sant Joan" durante los días 21 a 24 de junio de 2021.