## Sheet0
Excmo. Ayuntamiento de Alicante		CONTRATOS MODIFICADOS / AÑO 2022				Fecha: 02/02/2023
	AÑO 2022
Num. Expediente	Objeto del Contrato	Tipo de Contrato	Fecha Aprobación	Fecha Inicio	Importe	Causa/Justificación

53/21	Act. complementarias acceso peatonal Hospital Gral	Obras	02/02/2022	28/12/2021	0	Reparación parches de hormigón
55/21	Proy. mejora movilidad y accesib. Junta Distrito 2	Obras	25/01/2022	13/01/2022	0	Ampliación del plazo de ejecución en un mes para modificar los bordillos de la mini-glorieta y evitar accidentes.
102/21	Redacc. Proy. Mejora Efic. Energética en Barrios	Servicios	29/03/2022	16/03/2022	0	Ampliación del plazo de ejecución en un mes debido a dificultades técnicas y falta de documentación que debía ser aportada por el Ayuntamiento.
75/21	Proy. reparación camino Molineta. Actuac. Ramblas	Obras	29/03/2022	23/03/2022	0	Ampliación del plazo de ejecución de las obras debido a retrasos por la huelga de transportes y la lluvia.
68/21	Ejecución aceras en C/ Duque de Rivas	Obras	05/04/2022	23/03/2022	0	Ampliación de plazo de 20 días laborables
90/21	Obras de mejora campos futbol (3 lotes)	Obras	05/04/2022	24/03/2022	0	Aumento en los plazos de entrega por la situación de crisis de materias primas y también por bajas por covid
90/21	Obras de mejora campos futbol (3 lotes)	Obras	05/04/2022	24/03/2022	0	Aumento en los plazos de entrega de los materiales debido a la situación de crisis de materias primas y también bajas por covid
90/21	Obras de mejora campos futbol (3 lotes)	Obras	05/04/2022	24/03/2022	0	Aumento del plazo de entrega de los materiales debido a la situación de crisis de materias primas y también bajas por covid
72/21	Reurbanización c/ Irlanda y mejora acc. dist.4	Obras	03/05/2022	20/04/2022	0	Ampliación del plazo debido a retrasos ocasionados por COVID-19, huelga transportes y lluvias.
44/21	Obras nueva pasarela castillo San Fernando	Obras	03/05/2022	25/04/2022	0	Terreno impracticable para el personal y las máquinas por lluvias durante un largo perido de tiempo
38/21	Obras daños por lluvias en septiembre 2019	Obras	03/05/2022	26/04/2022	0	Retrasos en la obra por causas ajenas.
77/21	Implantación cámaras en áreas industriales	Obras	24/05/2022	12/05/2022	0	Ampliación del plazo de ejecución en un mes debido al mal estado de la canalización existente del servicio de alumbrado público del área industrial de Atalayas.
67/21	Ejecución proyecto Rehabilitación mercado Carolina	Obras	31/05/2022	12/05/2022	0	Ampliación del plazo incial en cinco (5) meses debido a retrasos en la entrega de determinados suministros, retraso en las autorización necesaria por parte de la Consellería para retirar el fibrocemento, concurrencia con otras obras de remo
145/21	Obras zona verde av. Costablanca - PAU 4-5 - Fase I	Obras	28/06/2022	13/06/2022	0	Mal estado del terreno tras la excavación, necesidad de saneamiento.
104/21	Mejora eficiencia energética en el Mercado Central	Suministros	28/06/2022	16/06/2022	0	Informe del responsable del contrato, de fecha 14 de junio de 2022.
36/21	Proyecto protección y recuper. en las Cigarreras.	Obras	19/07/2022	21/06/2022	0	Ampliación de plazo en dos meses debido a retrasos ocasionados por las lluvias.
44/21	Obras nueva pasarela castillo San Fernando	Obras	20/09/2022	08/09/2022	48193.46	Modificación del contrato derivada de la modificación del proyecto inicial y ampliación / del plazo de ejecución en tres meses
57/21	Reurbanización y accesibilidad en C/ San Mateo	Obras	27/09/2022	09/09/2022	0	Ampliación del plazo de ejecución de las obras por episodios de lluvias que influyeron en el desarrollo de las obras
103/21	Remodelación escaleras mecánicas Mercado Central	Suministros	06/09/2022	12/09/2022	28823.41	Sin tramitar
36/21	Proyecto protección y recuper. en las Cigarreras.	Obras	27/09/2022	13/09/2022	92911.12	Modificación del proyecto inicial y ampliación del plazo de ejecución en 3 meses
77/19	Actividades funerarias y limpieza cementerio	Servicios	04/10/2022	13/09/2022	161540.04	Debido al aumento de la superficie del cementerio, hace falta más personal para su mantenimiento.
45/21	Luminarias Pla Vallonga y Atalayas	Suministros	04/10/2022	16/09/2022	0	-Ampliación plazo hasta el 31/12/22
69/21	Luminarias Castillo Santa Bárbara	Suministros	04/10/2022	19/09/2022	0	Ampliación plazo hasta el 31/12/2022
65/21	Suministro luminarias mejora eficiencia energética	Suministros	04/10/2022	19/09/2022	0	Ampliación plazo hasta el 31/12/2022
65/21	Suministro luminarias mejora eficiencia energética	Suministros	04/10/2022	20/09/2022	0	Modificación de algunas unidades de obra
103/21	Remodelación escaleras mecánicas Mercado Central	Suministros	20/09/2022	22/09/2022	0	Ampliación plazo 3 meses
60/21	Mejora accesibilidad Vados peat Zona Centro.Fase I	Obras	02/11/2022	05/10/2022	0	Circunstancias como la inestabilidad del mercado de materias primas, huelga del sector del transportes que han originado la imposibilidad del suministro de material
65/21	Suministro luminarias mejora eficiencia energética	Suministros	18/10/2022	07/10/2022	0	No tramitado
42/20	Servicio mantenimiento aceras, plazas y espac. pub	Servicios	15/11/2022	24/10/2022	624457.47	Recogido en el PPT en el apartado 1.6.2.1.2 "Por necesidades del Servicio"
97/21	Proyecto de Reforma de la Plaza Nueva y Adyacentes	Obras	15/11/2022	26/10/2022	0	Pedido de luminarias y báculos que van instalados en el interior de la plaza Nueva y problemas con el proveedor/fabricante a este respecto
57/21	Reurbanización y accesibilidad en C/ San Mateo	Obras	22/11/2022	26/10/2022	156364.39	añadir obras adicionales a las inicialmente contratadas, tendentes a mejorar las infraestructuras contempladas en el proyecto original y los acabados de la misma.
15/20	Diseño, instalación y más de las Luces Navidad	Servicios	08/11/2022	27/10/2022	200000	Incremento de las unidades prevista en el PPTP y la incorporación de otras unidades descritas en el informe elaborado por el órgano gestor
97/21	Proyecto de Reforma de la Plaza Nueva y Adyacentes	Obras	13/12/2022	23/11/2022	25439.43	- Por desmontaje de farolas, instalación de alumbrado provisional y ejecución de peanas. - Formación de losa de hormigón armado en acuario. - Desmontaje y retirada de material de obra por fiesta y posterior montaje del mismo tras su finaliz
46/21	Obras circuito biosaludable en la Alcoraya	Obras	30/12/2022	30/11/2022	0	- Por la climatología, con lluvias más frecuentes de lo habitual, provocando la paralización y retraso en los trabajos. - Retraso en el suministro de los juegos biosaludables.
65/21	Suministro luminarias mejora eficiencia energética	Suministros	30/12/2022	05/12/2022	0	Modificación del Lote 2. Incremento del coste
78/21	Obras peatonalización del centro tradicional	Obras	30/12/2022	29/12/2022	268481.54	Modificaciones por circunstancias que no se han podido prever. Modificación del importe y del plazo de ejecución.
3/2018	Programa oficina de atención a las personas migradas	Servicios	15/03/22		17794,06	Inclusión de dos mediadores lingüísticos