## Sheet0
Excmo. Ayuntamiento de Alicante		CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023					Fecha: 12/02/2024

Num. Expediente	Promotor Contrato	Objeto Contrato	Tipo Tramitación	Tipo de Contrato	Importe (con IVA)	Fecha Aprobación	Fecha Inicio	Causa/Justificación
2-22-ALD	Departamento de Empleo y Formación	Suministro herramienta informática para gestión empleo	Ordinario	Suministros	883,30 €	25/07/2023	01/07/2022	Artículo 205.2.b) de la LCSP, por incorporación de nuevo personal al departamento con cargo a subvención, no previsto inicialmente.
65/21	SERVICIO DE	Suministro luminarias mejora eficiencia energética	Ordinario	Suministros	0	17/01/2023	16/12/2022	Ampliación plazo de ejecución 4 meses (Lote 1)
123/21	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Obras autosuficiencia energética paneles solares	Ordinario	Obras	0	17/01/2023	21/12/2022	Debido a la coyuntura mundial en el suministro de materiales es necesario ampliar el plazo de ejecución
69/21	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Luminarias Castillo Santa Bárbara	Ordinario	Suministros	0	17/01/2023	26/12/2022	Ampliación plazo de ejecución hasta el 30/04/2023
98/21	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Proy. Remodelación pabellón municipal Pitiu Rochel	Ordinario	Obras	0	16/05/2023	07/02/2023	Dificultades no previstas por tratarse de un edificio antiguo en uso y por la compleja entrega de materiales que ralentizan los trabajos.
37/20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS	Mediación, Asesoramiento C.V. Zona Norte	Ordinario	Servicios	28.000,00 €	04/04/2023	03/03/2023	Aumento de comunidades vecinales a las que asesorar
72/22	URBANISMO	Mejora viario C/ Sargento Vaillo	Ordinario	Obras	0	17/10/2023	14/03/2023	problemas de suministros y retrasos administrativos
125/21	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Pavimentacion partidas rurales	Ordinario	Obras	0	21/03/2023	21/03/2023	Las obras de referencia en el medio rural exigen de una inversión pública que legalmente solo puede realizarse obre bienes públicos. La inversión pública municipal debe circunscribirse a caminos que son de su titularidad
76/22	URBANISMO	Obras mejora accesibilidad y revitalización C/ Sevilla	Ordinario	Obras	0	30/05/2023	16/05/2023	Retraso en suministros de material y de autorizaciones administrativas
93/21	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	Proy. renovación parque El Palmeral. Fase I	Ordinario	Obras	0	30/05/2023	18/05/2023	Diversos proveedores y fabricantes de materiales imprescindibles para la ejecución de la obra, han ampliado el plazo de suministro o de ejecución de varios trabajos (subcontratistas), resultando imposible cumplir con el plazo de ejecución
98/21	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Proy. Remodelación pabellón municipal Pitiu Rochel	Ordinario	Obras	0	30/05/2023	19/05/2023	Retraso en la aprobación de una primera ampliación al no estar incorporados los remanentes de crédito de 2022 al presupuesto 2023
74/22	URBANISMO	Reurbanización de la Plaza Músico Óscar Tordera Iñesta	Ordinario	Obras	0	06/06/2023	19/05/2023	-Retraso primera ocupación desde el 9 de enero hasta el 23 de enero autorizaciones ocupaciones de calzada del Dpto. de Tráfico. - Retraso no poder ocupar calzada desde el 31 de marzo hasta el 11 de abril autorizaciones de Tráfico.
73/22	URBANISMO	Urbanización entorno Plaza San Antonio	Ordinario	Obras	0	13/06/2023	26/05/2023	Retrasos por no poder ocupar la calzada por motivos de autorizaciones del Dpto. de Tráfico y falta de disponibilidad de mano de obra cualificada
35/22	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Mejora peatonalidad y calmado tráfico Canalejas-Jorge Juan	Urgente	Obras	0	01/08/2023	20/06/2023	Falta de permiso de Tráfico y cortes por las Hogueras de San Juan
80/22	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Redacc. Proy. Mejora eficiencia energétia Polid. Vicente Crespo	Ordinario	Servicios	0	18/07/2023	27/06/2023	Para poder cumplir el pliego de condiciones y programa definidos en el contrato de prestación de servicios, se estima necesario la redacción de un Estudio de Detalle donde se definan en la parcela unos parámetros urbanísticos
73/22	URBANISMO	Urbanización entorno Plaza San Antonio	Ordinario	Obras	0	12/09/2023	13/07/2023	Retrasos en la ocupación de vía pública y en la recepción de suministros.
77/22	URBANISMO	Obras mejora calle Marqués de Molins	Ordinario	Obras	0	11/07/2023	14/07/2023	Ampliación plazo de ejecución (2 meses)
74/22	URBANISMO	Reurbanización de la Plaza Músico Óscar Tordera Iñesta	Ordinario	Obras	0	01/08/2023	14/07/2023	El Servicio de Tráfico no autorizaba ocupación en los carriles de la Avenida Carmelo Calvo hasta el 27 de junio. Retrasos dado la rigidez del mercado en los plazos de fabricación del banco de piedra singular y de la estructura del columpio.
78/22	URBANISMO	Mejora viaria avenida Jijona	Ordinario	Obras	0	01/08/2023	21/07/2023	Ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2023.
93/21	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	Proy. renovación parque El Palmeral. Fase I	Ordinario	Obras	65.780,46 €	22/08/2023	28/07/2023	Proyecto modificado derivado de la necesidad de añadir obras adicionales a las iniciales contratadas
74/22	URBANISMO	Reurbanización de la Plaza Músico Óscar Tordera Iñesta	Ordinario	Obras	0	12/09/2023	31/07/2023	Retraso en el suministro de varios elementos a instalar (banco de piedra y luminarias). Retraso asfaltado Avda. Carmelo Calvo por prohibición de realizar cortes de tráfico en horario diurno, durante los meses de julio y agosto.
77/22	URBANISMO	Obras mejora calle Marqués de Molins	Ordinario	Obras	0	05/09/2023	11/08/2023	Durante la fase de ejecución de las obras se han producido circunstancias que han motivado una alteración de la planificación inicial de las obras y la redacción de un proyecto modificado.
60/22	URBANISMO	Obras proy. Reurbanización Avda. Ramón y Cajal y Canalejas	Ordinario	Obras	0	12/09/2023	23/08/2023	Modificación del proyecto y paralización de las obras.
34/22	URBANISMO	Reurbanización Explanada, Fase III	Ordinario	Obras	0	12/09/2023	24/08/2023	Necesidad de modificar servicios urbanos tras la aparición de preexistencias no documentadas previamente. Fallo estructural de la cubierta del CT subterráneo de la Residencia ISFAS que obliga a su sustitución.
77/22	URBANISMO	Obras mejora calle Marqués de Molins	Ordinario	Obras	0	14/11/2023	08/09/2023	Necesidad de añadir obras adicionales a las inicialmente contratadas, imprevisibles en el momento de la licitación, y de modificaciones no sustanciales, que no alteran la naturaleza global del contrato, ni superan un 50% de su precio inicia
98/21	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Proy. Remodelación pabellón municipal Pitiu Rochel	Ordinario	Obras	409.838,05 €	26/09/2023	20/09/2023	Circunstancias sobrevenidas durante los trabajos que han afectado al desarrollo de la obra
30/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Mantenimiento conservacion zonas verdes, 3 lotes	Ordinario	Servicios	935.284,17 €	03/10/2023	25/09/2023	Debido a las nuevas zonas verdes recepcionadas desde la última ampliación
60/22	URBANISMO	Obras proy. Reurbanización Avda. Ramón y Cajal y Canalejas	Ordinario	Obras	0	31/10/2023	05/10/2023	Según Informe de la Unidad Técnica de Imagen Urbana de fecha 16/10/23 la nueva ampliación se produce porque las luminarias del proyecto se encuentran en fase de aprobación por parte del Ayuntamiento de Alicante
58/22	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	Implantación zona bajas emisiones anillo Gran Vía	Ordinario	Suministros	0	26/12/2023	16/11/2023	Como consecuencia de la coincidencia de la ejecución de este contrato con otras obra tambien financiadas correspondiente a la convocatoria de ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones
34/22	URBANISMO	Reurbanización Explanada, Fase III	Ordinario	Obras	278.229,64 €	28/11/2023	24/11/2023	Modificación del contrato de acuerdo a las causas previstas en el art. 205.1,2a) y b) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público
34/22	URBANISMO	Reurbanización Explanada, Fase III	Ordinario	Obras	0	12/12/2023	30/11/2023	1) Sobre las arquetas de bombeo de las fuentes ornamentales 2) Desvio de la red de saneamiento 3) Afección del sótano del centro de transformación de ISFAS 4) Afección a la red de agua potable y regenerada 5) Afección de las líneas eléctri
67/19	SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL	Gestión y Ejecución Talleres Centros Mayores	Ordinario	Servicios	11.345,40 €	19/12/2023	01/12/2023	Aumento del número de cursos debido al incremento del número de socios
66/22	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Proy. mejora peatonalidad y calmado tráfico tramo II. Dr. Gadea	Urgente	Obras	347.705,89 €	29/12/2023	11/12/2023	Necesidad de incorporar unidades de obra no previstas en el proyecto aprobado, que se corresponden con el objeto del Proyecto original aprobado y dentro del ámbito de la actuación, sin alterar ni desvirtuar la naturaleza del contrato.
35/22	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Mejora peatonalidad y calmado tráfico Canalejas-Jorge Juan	Urgente	Obras	346.084,23 €	29/12/2023	18/12/2023	Necesidad de incorporar unidades de obra no previstas en el proyecto aprobado, que se corresponden con el objeto del Proyecto original aprobado y dentro del ámbito de la actuación, sin alterar ni desvirtuar la naturaleza del contrato.
34/22	URBANISMO	Reurbanización Explanada, Fase III	Ordinario	Obras	0	29/12/2023	27/12/2023	Suspensión temporal total de las obra durante las fiestas navideñas, se pospone el montaje de pilones por los actos navideños en la zona de la rambla, reubicación arquetas de bombeo de las fuentes ornamentales.