## Sheet0
Excmo. Ayuntamiento de Alicante		CONTRATOS MODIFICADOS / Entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025					Fecha: 19/02/2025
Num. Expediente	Promotor del Contrato	Objeto del Contrato	Tipo de Contrato	Tipo Tramitación	Importe	Fecha Aprobación	Fecha Inicio	Causa/Justificación
ALC-CONT-42/18	SERVICIO DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Enajenación parcela municipal Historiador Vicente Ramos	Privado	Ordinario	0,00 €	04-02-2025	29-01-2025	Diversas circunstancias que hacen inviables las condiciones estipuladas en el contrato de compraventa
81/18	SERVICIO DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Traslado de la Torre Placia	Obras	Ordinario	48.867,45 €	11-02-2025	24-01-2025	Mal estado de la estructura interior de la torre, DANA 29 de octubre de 2024, adecuación de los trabajos al seguimiento arqueológico y necesidad de garantizar los principios básicos de mínima intervención que ralentiza la ejecución.
44/23	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Obras de protección de los taludes en el entorno del Monte Tossal	Obras	Ordinario	0,00 €	04-03-2025	18-11-2024	Necesidad y criterio de la Intervención Municipal de justificar el replanteo y ajuste de mediciones realmente ejecutadas de las unidades de obra, al considerar que suponen un cambio sustancial respecto al proyecto original,
26/24	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Obras de rehabilitación y reordenación de vestuarios de la piscina del Monte Tossal	Obras	Ordinario	51.901,76 €	18-03-2025	19-02-2025	Ampliación de plazo, debiendo finalizar las obras como máximo el día 1 de agosto de 2025
97/23	SERVICIO DE SEGURIDAD	Ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de reforma del parque de bomberos Jesús González Soria en la Avda. Jaime II, de Alicante	Obras	Ordinario	0,00 €	15-04-2025	07-04-2025	Durante la la ejecución de las obras surgen circunstancias objetivas sobrevenidas, no previsibles, determinando la necesidad de adecuación del proyecto
69/24	SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	Ejecución de las obras contenidas en el proyecto actualizado Renovación del parque El Palmeral (Fase II)	Obras	Ordinario	0,00 €	15-04-2025	19-02-2025	Ampliación del plazo de ejecución debidos a retrasos en el suministro de materiales y en los trabajos previos de adecuación
53/20	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	lote 1: servicio de coordinación de seguridad y salud para los trabajos gestionados desde la concejalía de infraestructuras.	Servicios	Ordinario	0,00 €	27-05-2025	19-05-2025	Incremento progresivo y significativo del coste de las obras (impacto pandemia, presiones inflacionarias, encarecimiento costes directos construcción por subida precio materiales, energia y mano de obra, junto reciente guerra Ucrania).
32/24	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Reparación y mejora de elementos de seguridad vial en Glorieta de Calle México. Alicante	Obras	Ordinario	0,00 €	03-06-2025	21-05-2025	Circunstancias ajenas a la voluntad de la empresa contratista que han generado retrasos: -Condición de realizar los trabajos en horario nocturno -Autorización de ocupación de vía pública -Suspensión temporal de las obras -Lluvias
125/24	SERVICIO DE TURISMO	Suministro e instalación de un sistema estructural de toldos para la creación de zonas de sombra en el Carrer D'Enmig en la Isla de Nueva Tabarca, financiado por el Plan de sostenibilidad turística en destino, convoc. ordinaria 2022.	Suministros	Ordinario	0,00 €	10-06-2025	03-06-2025	Informe técnico con propuesta resolución de fecha 26 de mayo de 2025, suscrito por la Jefa de Servicio de Turismo.
85/24	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Reparación de firme de calzada en el término municipal de Alicante - Actuación nº2	Obras	Ordinario	0,00 €	29-07-2025	09-07-2025	Debido a necesidades detectadas durante la ejecución de las obras.
17/24	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Reparación de viales principales de Alicante	Obras	Ordinario	0,00 €	12-08-2025	05-08-2025	Desajuste en la planificaicón de suministros producida por la paralización temporal de las obras motivada por la falta de dotación presupuestaria, así como por las limitaciones horarias impuestas por la admon.
35/24	URBANISMO	Obras rehabilitación del paseo peatonal de la Avda. de Niza, en playa San Juan, Zona 2: Tramo C/ Irlanda a fin de término municipal	Obras	Ordinario	0,00 €	12-08-2025	05-08-2025	Retraso autorización FGV para ejecución muro de separación, retraso suministro pavimento de piedra por problemas tráfico marino, prohibición entrada maquinaria de obra por acceso localidad Campello, problemas zonas colindantes otras obras.
4/21	SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, INNOVACIÓN E INFORMÁTICA	Suministro e instalación de sistemas de impresión multifuncionales y Plotters en el Excmo Ayto de Alicante y sus organismos autónomos.	Suministros	Ordinario	0,00 €	26-08-2025	07-08-2025	Rectificación del número de unidades.
80/24	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Obras de reurbanización y consolidación en Calle Pintor Otilio y su entorno	Obras	Urgente	0,00 €	02-09-2025	29-08-2025	Renovación de la red de agua potable que ha interferido con la ejecución de las obras.
81/18	SERVICIO DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Traslado de la Torre Placia	Obras	Ordinario	5.062.500,00 €	09-09-2025	03-09-2025	Conjunto de factores que han producido una ralentización de la obra: Manipulación de piezas de gran tamaño y peso, tiempo de fraguado de los morteros de cal, seguimiento arqueológico continuo.
57/23	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Suministro con instalación de luminarias para la mejora de la eficiencia energéica en el alumbrado público en las partidas rurales del término municipal de Alicante (Presupuestos participativos)	Suministros	Ordinario	0,00 €	09-09-2025	24-02-2025	JGL 09/09/25
102/24	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	obras proyecto mejora eficiencia energética digitalización y accesibilidad Centro de Tecnificación	Obras	Ordinario	7.205.961,70 €	21-10-2025	21-10-2025	Ampliación del plazo de ejecución por causado por un problema con el cableado agravado con episodios de lluvias
22/22	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	Servicio de recogida y transporte de residuos municipales, limpieza viaria y limpieza y aseo de otros espacios públicos	Servicios	Ordinario	0,00 €	28-10-2025	21-10-2025	Necesidad de reestructurar el servicio para poder cumplir los estandares de calidad.
26/24	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Obras de rehabilitación y reordenación de vestuarios de la piscina del Monte Tossal	Obras	Ordinario	0,00 €	04-11-2025	27-10-2025	Causas de fuerza mayor no imputables al contratista
22/22	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	Servicio de recogida y transporte de residuos municipales, limpieza viaria y limpieza y aseo de otros espacios públicos	Servicios	Ordinario	2.778.196,93 €	04-11-2025	29-10-2025	SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: para poder atender algunas de las prestaciones que se incluían el contrato sobre la gestión del servicio público del municipio de Alicante de limpieza viaria, recogida de residuos domésticos y tratamiento
79/24	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Proyecto de ejecución de medidas urgentes para reparación de muros y escaleras ubicados en Calle Toledo y Calle Divina Pastora en el Barrio de Santa Cruz de Alicante	Obras	Urgente	51.387,22 €	25-11-2025	17-11-2025	Causa no imputable al contratista. Hallazgos arqueológicos y lluvias que han generado paralización y retraso de las obras
55/22	SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL	Servicio gestión Red viviendas acompañamiento dirigidas a personas y familias en situación de exclusión social	Servicios	Ordinario	938.310,34 €	04-12-2025	24-11-2025	Extinción del contrato de arrendamiento de una de las viviendas aportadas al contrato por el contratista.
120/22	URBANISMO	Rehabilitación Casa Misericordia - Fase I	Obras	Ordinario	0,00 €	09-12-2025	17-12-2024	Modificación del proyecto.
32/24	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Reparación y mejora de elementos de seguridad vial en Glorieta de Calle México. Alicante	Obras	Ordinario		16-12-2025	26-11-2025	Necesidad de incluir unidades nuevas de obra
09/24	URBANISMO	Obras urbanización entorno playa Almadraba-PRTR	Obras	Ordinario		26-12-2025	23-12-2025	Necesidad de añadir obras adicionales a las inicialmente contratadas por causas sobrevenidas, imprevisibles en el momento de la licitación
56/23	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	obras de ampliación del cementerio	Obras	Urgente		26-12-2025	15-12-2025	Necesidad de incorporar nuevas unidades de obra no previstas en el proyecto original, con el objeto de atender las necesidades sobrevenidas y de interés público detectadas por los servicios técnicos municipales.