## Sheet0
				septiembre 20, 2021 @ 01:06
Excmo. Ayuntamiento de Alicante		CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019						Fecha:19/07/2021
Num. Expediente	Organismo	Titulo Expediente	Tipo de Contrato	Tipo Tramitación	Importe	Fecha Aprobación	Fecha Inicio	Causa/Justificación
Alc-cont 82/18	SERVICIO DE CONTRATACIÓN	Desarrollo Cuadro Mando Policía	Servicios	Ordinario	0	23/07/2019	25/07/2019	Ampliación del plazo de ejecución del contrato en tres meses , a contar desde el día siguiente a la formalización contractual.
ALC-CONT-114/18	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA (IFS 2018) . Lote 1	Obras	Ordinario	0	13/08/2019	06/08/2019	Ampliación del plazo de ejecución del contrato en 28 días naturales.
ALC-CONT-112/18	URBANISMO	Accesibilidad plaza Cruz Roja	Obras	Ordinario	0	22-10-2019	25/10/2019	Ampliación del plazo de ejecución de las obras en 20 días naturales
ALC-CONT-116/18	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	INFRAESTRUCTURAS LIBRE-VERDE DEPORTIVAS (IFS 2018)	Obras	Ordinario	0	05/11/2019	25/11/2019	Ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 15/12/2019
ALC-CONT-17/2019	URBANISMO	Obras fabrica Tabacos-EDUSI-FEDER	Obras	Ordinario	0	17/12/2019	28/11/2019	Ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 14/12/2019
ALC-CONT-112/18	URBANISMO	Accesibilidad plaza Cruz Roja	Obras	Ordinario	19311.54	17/12/2019	19/12/2019	Introducción de precios nuevos que afectan a / unidades de obras que en su conjunto exceden del 3% del presupuesto primitivo del / mismo.
81/18	SERVICIO DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Traslado Torre Placia	Obras	Ordinario	0	17/03/2020	13/01/2020	Ampliación del plazo de ejecución debido a un retraso en las autorizaciones preceptivas para las investigaciones arqueológicas. Ampliación plazo hasta el 14/02/2020. Convalidación de lo actuado
ALC-CONT-114/18	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA (IFS 2018): Lote 2	Obras	Ordinario	0	13/08/2019	14/01/2020	Ampliación del plazo de ejecución del contrato en 28 días naturales.
ALC-CONT-124/18	URBANISMO	Acondicionamiento entorno de La Isleta	Obras	Ordinario	0	05/11/2019	14/01/2020	Ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 4/12/2019
ALC-CONT-16/2019	URBANISMO	Mejora accesibilidad C/ Poeta Zorrilla	Obras	Ordinario	0	17/12/2019	21/01/2020	Ampliación plazo de ejecución de las obras en 15 días

				Page 1 / 1